# 关于“链上红盟·三联共促”

# 智慧支部近期工作推进情况的汇报

为深入贯彻落实《关于开展市国资系统“链式+圈式”党建联建工作的实施方案》（杭国资党委发〔2026〕17号）精神，在市交投集团机关党委、资产管理公司（漕运物流集团）党委的统一部署下，我支部作为杭州交投科创中心园区运营主体和“链上红盟·三联共促”项目重要责任单位，紧扣“组织共建、资源共享、发展共促”要求将近期职责落实与工作推进情况汇报如下。

## 一、强化组织领导，压紧压实党支部职责任务

支部坚持把党建联建作为落实上级党委部署的重要政治任务，第一时间组织学习、研究贯彻举措，对照重点任务梳理形成我支部任务清单，逐项明确责任人与推进节点，做到责任到岗、任务到人。在此基础上，着力强化组织动员，广泛动员支部全体党员和智慧公司全体员工共同参与、协同发力：全体党员带头认领任务、亮明身份，在链核企业需求摸排、联合招商、企业服务、活动组织等关键环节当先锋、作表率；公司全体员工立足本职岗位同步跟进，把党建联建要求融入日常运营、招商服务、设施保障等各项工作，形成“党员带头、全员参与、上下贯通”的工作格局。

## 二、聚焦重点任务，党建联建工作推进取得阶段性成效

### 1. 强链筑基，惠企服务与园区保障同步提升。

“1日响应、3日解难”服务机制落地运行，入驻企业服务覆盖率保持100%，同步启动服务目录、服务流程、服务内容规范编制，推动企业诉求全响应、问题处置全闭环；9月根据上级组织编制的《资源清单》、《需求清单》填报模板，组织党员骨干梳理园区重点企业底数与产业链配套需求，目前园区入驻企业71家（国家级高新技术企业14家、专精特新企业4家、科技型中小企业10家）。全面梳理园区楼宇大厅、屋顶花园、道路、停车场等实景资源，形成总面积超1.6万㎡的园区实景资源清单（附件1）；针对B座客户雨天通行不便问题，专门设置防雨走廊，以“小切口”提升园区企业获得感和满意度。

### 2. 补链成群，产业链联合招商取得实质进展。

推行“链核推荐＋党员跟进”产业链招商模式，全面梳理杭州交投科创中心及回音必大厦轻资产项目靶向招商目标企业，8-9月科创中心已成功招引产业链国家高新技术企业1家（杭州多翼创新科技有限公司）顺利落地园区A座6楼，另有重点意向企业持续跟进。稳步推进回音必大厦轻资产项目运营，完成6家企业入驻去化面积1000方。扎实做好日常运营管理，以“以商招商、以链引链”扩大产业集聚效应。

### 3. 场景赋能，园区智慧化应用加快落地。

结合党建联建专项方案，谋划推进园区场景一卡通、AI哨兵等智慧化提升项目，推动园区便捷、安防等场景数字化升级，以科技手段提升园区运营效率和企业服务体验。统筹推进综合试验环境开放筹备，负一楼停车场与园内企业易达普停合作建成其公司产品的展示区域。扎实为园内企业提供产品展示、场景应用等试验支撑，推动园区实景资源向产业发展场景转化。

### 4. 破圈拓界，圈层活动与产业对接有序推进。

策划并实施杭州交投科创中心****摄影展、交友等圈层交流活动1场，覆盖园区企业员工超百人次，以文化浸润增进企业与园区的黏性。立足10月20日集团党建联建暨产业链对接推进会承办任务，初步设想以企业产品推介会为载体，组织链核企业、生态伙伴现场展示产品和技术，同步开展需求对接、资源推介，推动圈层活动与产业招引、企业服务有效贯通。

## 三、坚持问题导向，当前存在的困难与问题

### 1. 专项经费未纳入年度预算。

专项预算方案已拟定，但开展圈层活动、企业对接等联建工作产生的相关费用部分不在现有年度预算内，经费保障存在不确定性。

### 2. 外部协调难度大。

联建涉及滨江物联网小镇党委、滨江行政服务中心党总支等多家外部单位，支部层级统筹推动力度有限，资源调配与事项协调效率有待提升。

## 四、锚定目标任务，下一步工作计划

### 1. 9月底前，完成链核企业产业链需求摸排。

形成补链目标企业名单和针对性服务目录、服务流程、服务内容清单，定制链核企业专属服务包，推动服务供给与企业需求精准衔接。

### 2. 10月初至10月中旬，梳理完善清单并组织产品推介会。

梳理完善《资源清单》《需求清单》；10月中旬组织企业产品推介会，推动链核企业与生态伙伴深度对接。以活动聚人气、以圈层促发展。力争年内引入产业链目标企业1家；

### 3. 11月中旬，推动综合试验环境开放。

形成园区实景资源清单，推动综合试验环境面向链核企业及生态伙伴开放，为链核企业提供产品展示、场景应用等试验支撑。

### 4. 12月底前，完成标准体系初稿编制等重点任务。

完成一站式惠企服务标准体系初稿编制，全面落地“1日响应、3日解难”服务机制；完成回音必大厦轻资产项目日常运营管理。

杭州交投智慧交通产业发展有限公司党支部

2026年9月20日