## 推进表
“链上红盟·三联共促”党建联建项目推进表
阶段 | 序号 | 时间节点 | 具体工作 | 要求 | 责任单位 | 相关单位
机制搭建阶段 | 1 | 2026年8月下旬 | 建立党建联建机制 | ① 起草《党建联建协议书》； ② 成立专项工作小组，明确联建例会、会商协调机制； 开展联席会 ③ 拟定党建联建专项预算方案； 资产+智慧 exl ④ 拟定《党建联建项目推进表》。 | 资产管理公司（漕运物流集团）党委、交投智慧公司党支部 | 各联建单位
| 2 | 2026年9月中旬 | 召开第一次专项工作小组会议 | ① 讨论《党建联建协议书》； ② 审议专项工作小组名单、工作机制； ③ 讨论党建联建专项预算方案； ④ 明确首次联席会议时间、地点、议程、分工； ⑤ 讨论《资源清单》《需求清单》填报模板； ⑥ 讨论党员招商攻坚队、党员服务队组建方式； ⑦ 组建钉钉工作群。 | 资产管理公司（漕运物流集团）党委 | 市交投集团机关党委、交投智慧公司党支部、相关单位（部室）
| 3 | 2026年10月中旬前 | 完成党建联建及联席会议事宜沟通对接，召开首次联席会议 | 就党建联建事宜对接滨江物联网小镇党委、滨江行政服务中心党总支、杭交产投公司党支部、杭州科创中心园区联合党支部及园区链核企业： ① 签订《党建联建协议书》； ② 讨论后续党建联建工作，完善《资源清单》； ③ 明确党员招商攻坚队、党员服务队人员名单。 | 市交投集团机关党委、资产管理公司（漕运物流集团）党委、交投智慧公司党支部 | 各联建单位
|  |  | 组建党员招商攻坚队、党员服务队，梳理“资源清单”“需求清单” | ① 发布两支队伍成立文件、成员名单； ② 梳理形成党员服务队专属服务包； 增值服务、定制装修、属地政策等 被资源清单包含 ③ 完成两张清单梳理，明确核心内容。 | 资产管理公司（漕运物流集团）党委、交投智慧公司党支部 | 各联建单位
全面推进阶段 | 4 | 2026年9月底前 | 摸排链核企业产业链需求，明确补链方向与目标企业清单，定制链核企业专属服务包 | ① 形成补链目标企业名单； ② 形成针对性的服务目录、服务流程、服务内容清单等。 | 交投智慧公司党支部 | 各联建单位
| 5 | 2026年8-12月 | 搭建一站式惠企服务标准体系，落地“1日响应、3日解难”服务机制 | ① 形成标准化的服务目录、服务流程、服务内容规范等； ② 形成服务清单，实现诉求全响应、问题全闭环。 | 交投智慧公司党支部 | 各联建单位
| 6 | 2026年10-12月 | 举办2场产业圈层联动活动，其中1场为“党建+产业培育”专项对接会 | ① 建立“党建+产业培育”共建机制； ② 开展产业赋能、技术对接、政策宣讲等圈层联动活动不少于2场。其中1场“党建+投融资”专项对接会。 智慧，8月开始的活动，10月推介会活动 | 市交投集团机关党委、资产管理公司（漕运物流集团）党委、交投智慧公司党支部 | 各联建单位
| 7 | 2026年11月底前 | 开放园区实景资源，搭建链核企业综合试验环境 | ① 形成园区实景资源清单； 马挺总A座大厅左侧做科技展示 右侧接待 ② 制定资源使用管理办法； 资产 ③ 完成试验环境对链核企业及生态伙伴开放。 | 交投智慧公司党支部 | 各联建单位
| 8 | 2026年9-12月 | 开展“链核推荐+党员跟进”联合招商，推进回音必大厦轻资产项目运营 | ① 完成靶向招商配套企业对接； 数据，完成多少家类似企业、照片 ② 力争引入产业链目标企业1家以上，签订入驻协议或意向书； ③ 完成项目运营落地，做好日常管理。 | 交投智慧公司党支部 | 各联建单位
| 9 | 2026年8-12月 | 落地联建常态化工作机制，落实党建联建经费管理 | ① 落实联建例会、会商协调机制； ② 定期研判项目推进难点堵点； ③ 严格执行专项预算，做到专款专用，留存预算方案、支出明细及票据。 | 市交投集团机关党委、资产管理公司（漕运物流集团）党委、交投智慧公司党支部 | 各联建单位
巩固提升阶段 | 10 | 2027年1-12月 | 撰写“党建+产业运营”工作经验案例 | 系统梳理党建联建经验做法，形成可复制、可推广的实践案例及经验材料。 | 市交投集团机关党委、资产管理公司（漕运物流集团）党委、交投智慧公司党支部 | 各联建单位