关于“链上红盟·三联共促”党建联建项目

交投智慧公司职责落实推进情况的汇报

根据《“链上红盟·三联共促”党建联建项目推进表》工作部署，交投智慧公司党支部作为园区运营主体和多项任务的责任单位，现将本单位职责范围内工作开展计划、推进方向及存在的困难汇报如下。

一、基本情况

“链上红盟・三联共促”党建联建项目以产业链党建为纽带，由市交投集团机关党委、资产管理公司（漕运物流集团）党委、交投智慧公司党支部牵头发起，联动滨江物联网小镇党委、滨江行政服务中心党总支、杭交产投公司党支部、杭州科创中心园区联合党支部及园区链核企业等多方主体，坚持组织共建、资源共享、发展共促，推动党建政治优势、组织优势转化为园区发展与产业竞争优势。项目周期为2026年8月至2027年12月，分机制搭建、全面推进、巩固提升三个阶段实施，共安排10项重点任务。我支部作为项目重要责任主体，独立牵头链核企业需求摸排与专属服务包定制、一站式惠企服务标准体系搭建、园区实景资源开放、及回音必大厦轻资产项目运营等4项任务，协同参与其余6项任务。

二、主要工作开展计划

1、协同谋划专项预算与党员队伍组建。拟定党建联建专项预算方案，提出一站式惠企服务标准体系、园区场景一卡通全面落地、企业产品推荐会宣传活动等专项提升工作。同步统筹谋划两支党员队伍涉及智慧公司人员组建方案，党员招商攻坚队以智慧公司支部党员为主体，由支部书记牵头，招商负责人具体落实各项招商业务；党员服务队智慧支部由支部委员牵头，吸纳集采中心党员共同参与。

2、推进惠企服务体系搭建。一是加快搭建一站式惠企服务标准体系。围绕“1日响应、3日解难”服务机制落地，启动服务目录、服务流程、服务内容规范编制工作，着力构建标准化服务清单，推动企业诉求全响应、问题处置全闭环。二是做好链核企业需求摸排准备。目前园区入驻企业71家，其中国家级高新技术企业14家、专精特新企业4家、科技型中小企业10家。组织党员骨干梳理上述园区重点企业底数和产业链配套需求，为形成补链方向、目标企业清单和链核企业专属服务包打牢基础。

3、抓实联合招商及载体优化。坚持把联建成效体现在产业培育实绩上，依托党员招商攻坚队力量，围绕“链核推荐＋党员跟进”联合招商模式，梳理回音必大厦轻资产项目靶向招商目标企业，制定逐户对接计划，拟建立招商对接工作台账，实施清单化、动态化跟踪管理，力争年内引入产业链目标企业1家，同步谋划回音必大厦日常管理。

4、统筹开展产业圈层活动。围绕年内举办产业圈层联动活动不少于2场的目标，目前已完成1场摄影主题圈层活动；初步计划于10月举办企业产品推介会系列活动，推动链核企业与生态伙伴深度对接，以活动聚人气、以圈层促发展。

三、存在的困难与问题

1、人员保障不足。项目需要党务及产业技术专业力量，当前党员发展名额紧张，技术人才缺少，希望上级给予党员发展名额倾斜，增配技术人才编制。

2、专项经费未纳入年度预算。开展圈层活动、企业对接等联建工作会产生相关费用，部分不在现有年度预算内，希望上级核算年度经济指标时予以剔除。

3、外部协调难度大。涉及多家属地外部联建单位，支部层级推动力度有限，希望上级党委出面统筹对接，保障工作推进。

四、下一步工作打算

1、8月下旬，配合研究提出党建联建专项预算相关内容及方案。

2、9月初形成《资源清单》《需求清单》填报模板，9月中旬，参加第一次专项工作小组会议，配合讨论党建联建专项预算方案及党员招商攻坚队、党员服务队组建方式。

3、9月底前，完成链核企业产业链需求摸排，形成补链目标企业名单和针对性的服务目录、服务流程、服务内容清单，定制链核企业专属服务包，推动服务供给与企业需求精准衔接。

4、10月初，梳理完善《资源清单》《需求清单》；10月中旬组织开展产品推介会。

5、11月中旬，形成园区实景资源清单，推动综合试验环境面向链核企业及生态伙伴开放，为链核企业提供产品展示、场景应用等试验支撑。

6、12月底前，完成一站式惠企服务标准体系初稿编制，全面落地“1日响应、3日解难”服务机制，推动企业诉求全响应、问题处置全闭环；完成回音必大厦轻资产项目日常运营管理。

附件：1、专项预算方案

2、交投智慧公司党员花名册

附件1：

专项预算方案

| 序号 | 项目内容 | 预计费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州交投科创中心一站式惠企服务标准化试点项目 | 20 |  |
| 2 | 交投科创中心一卡通项目 |  |  |
| 3 | 交投科创中心AI哨兵项目 |  |  |
| 4 | 企业产品推介会活动 |  |  |
| 5 | 交投科创中心无人设施设备项目 |  |  |
| 6 | 其他项目 |  |  |

附件2：

| 杭州交投智慧交通产业发展有限公司党员花名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支部名称 | 序号 | 姓名 | 入党时间 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 联系电话 | 身份证号码 | 所属单位 |
| 交投智慧公司党支部 （13人） | 1 | 刘敏 | 2007.01.08 | 女 | 1973.02.09 | 在职研究生 | 13003604898 | 33010619730209042X | 石大公司 |
|  | 2 | 田志强 | 2000.12.24 | 男 | 1968.02.22 | 大学 | 13033601440 | 332526196802222534 | 资产管理公司 |
|  | 3 | 许泉 | 2018.12.12 | 男 | 1979.01.23 | 在职大学 | 13588890106 | 330103197901230413 | 交投智慧公司 |
|  | 4 | 章衎嵩 | 2016.09.13 | 男 | 1982.12.11 | 在职大学 | 13858002770 | 330102198212112719 | 交投智慧公司 |
|  | 5 | 沈涌 | 2022.12.14 | 男 | 1991.09.30 | 大学 | 18757137354 | 330182199109301315 | 交投智慧公司 |
|  | 6 | 陈奕俊 | 2007.10.31 | 男 | 1981.09.26 | 大学 | 15988807712 | 332526198109265316 | 交投智慧公司 |
|  | 7 | 侯昕刚 | 2008.07.16 | 男 | 1977.06.25 | 大学 | 13757177106 | 220202197706255117 | 交投智慧公司 |
|  | 8 | 胡乐英 | 2004.06.08 | 女 | 1981.06.08 | 大学 | 18758060707 | 332526198106087323 | 石大公司 |
|  | 9 | 赵建平 | 2023.11.23 | 男 | 1977.08.14 | 在职大学 | 13600527972 | 330104197708141933 | 石大公司 |
|  | 10 | 任沙娜 | 2010.12.01 | 女 | 1984.05.04 | 大学 | 13819111313 | 330104198405042326 | 资产管理公司 |
|  | 11 | 季一鸣 | 2017.12.13 | 男 | 1995.07.04 | 大学 | 18458429968 | 321283199507049056 | 资产管理公司 |
|  | 12 | 范莉 | 2009.08.03 | 女 | 1987.10.28 | 大学 | 13989481273 | 330182198710281365 | 资产管理公司 |
|  | 13 | 范苏琪 | 2008.06.07 | 女 | 1986.12.22 | 大学 | 13735450128 | 330182198612220067 | 资产管理公司 |
| 积极分子 （3人） | 14 | 沈跃跃 |  | 女 | 1999.11.23 | 研究生 | 13957159900 | 330105199911233425 | 交投智慧公司 |
|  | 15 | 贺玥 |  | 女 | 1988.2.8 | 大学 | 13706506101 | 330104198802082348 | 交投智慧公司 |
|  | 16 | 沈雨婷 |  | 女 | 1993.2.16 | 大学 | 15868450245 | 330102199302161228 | 交投智慧公司 |
| 入党申请人（1人） | 17 | 武星 |  | 男 | 1989.7.14 | 在职大学 | 13812679313 | 342201198907142415 | 交投智慧公司 |