## 交投智慧公司
工程技术部2026年8月工作计划表
分项 | 序号 | 工作内容及要求 | 完成情况 | 配合部门 | 时间期限 | 备注
重 点 工 作 | 1 | 廉易商城工作：制度和月报编制，做好供应商续期、退出办理，商品审核，价格巡检，商城咨询等工作，完成商城交易额70万元。 |  |  | 持续
| 2 | 廉易超市工作：做好廉易超市运营工作，计划完成销售金额15万元，拓展系统外团购业务，推进2026年中秋国庆福利采购相关工作（套餐中分类由采购单位投票选出），调研2026年福利采购参标供应商2家。 |  |  | 持续
| 3 | 完成C座7楼703、704、705室整备工程施工并通过验收。 |  |  | 2026-08-06
| 4 | 完成A6办公场所整备工程施工并通过验收。 |  |  | 2026-08-22
| 5 | 推进开展智慧厅外围地胶改地砖工程前期准备工作 |  |  | 2026-08-31
| 6 | 完成4/5号电梯轿厢内显示屏更换 |  |  | 2026-08-24
| 7 | 完成科创一卡通软件系统定制开发 |  |  | 2026-08-31
| 8 | 推进裙房2楼房产展示区施工 |  |  | 2026-08-31
| 9 | 推进A座一楼103室健身房隔壁楼梯间结构改造项目的施工采购招标 |  |  | 2026-08-31
| 10 | 推进3楼食堂包厢墙面修复及墙纸更换。 |  |  | 2026-08-31
一 般 工 作 | 1 | 做好对物业、维修、维保单位的月度检查考核工作。 |  |  | 2026-08-31
| 2 | 做好杭州交投科创中心2026年零星改造、维修、应急抢修工程的管理工作。 |  |  | 持续
| 3 | 做好全园区水、电、消防设施设备检查等工作；督促物业按要求完成各项安全相关工作。 |  | 物业 | 2026-08-31
| 4 | 完成地下二层仓库、703办公室改造工程结算审计单位的委托合同签订和结算送审资料交付，督促施工单位完成4楼连廊改造、C座5-9层部分房间整备工程的结算送审资料汇编，继续推进24年维修结算对账。 |  |  | 持续
| 5 | 督促检查物业管理范围内的维修工作和维修效率（重点确保空调、电梯正常运行）、设备日常巡检以及园区绿化养护按计划开展情况。 |  | 物业 | 持续
|  | 部门负责人签字: | 分管领导签字：