## Sheet1
交投科创中心物业承接筹备工作推进表
制表时间：2026年8月25日
时间阶段 | 工作事项 | 具体内容 | 责任人
9月份 | 1.工作机制建立 | 成立智慧公司＋交投物业联合筹备工作组（组建筹备工作组微信群），明确双方对接人员，建立周例会机制。 | 交投物业
| 2.人员进驻到位 | 项目骨干、工程人员9月初进场；项目经理8月26日启动面试工作，计划9月中旬、最晚9月底进场。 | 交投物业
| 3.设施设备、工程物资等全盘摸排 | 工程人员对园区强弱电、消防、电梯、中央空调、土建硬装、智能化系统、给排水系统、景观绿化配套、泛光照明系统等开展全面排查，梳理运行状态、维保记录、隐患问题等。同时对工程物资进行清点摸排。 | 交投物业
|  | 提供相关设备、物资台账清单（如有）。 | 智慧公司
| 4.物业服务运营情况初步摸排 | 项目骨干低调开展前期调研，初步梳理各服务对象的服务要求与标准，同时摸清现有园区物业运营模式、作业内容以及人员履职情况。 | 交投物业
|  | 以2025年度为例，提供物业费、临停分成、会议中心利润分成等付费情况，同步提供物业增值服务业务及收入组成（如有）。 | 智慧公司
|  | 提供物业项目人员清单，覆盖管理人员、保安、保洁等全部岗位；如有相关薪酬工资体系资料一并提供，供承接筹备工作参考。 | 智慧公司
| 5.承接筹备初期框架方案编制 | 8月28日完成思路型初期服务方案集锦，采用条目式搭建整体工作框架；后续结合现场摸排获取的实际情况，持续对方案迭代调整、优化完善。 | 交投物业
10月份 | 1.物业服务总体方案及预案编制 | 结合摸排情况编制物业服务总体方案，明确差异化服务标准，同步配套编制相关应急预案。方案完成后报送智慧公司、资产公司及集团相关部门审核完善。 | 交投物业
| 2.开展人员及外包资源筹划 | 确定班组人员配置计划，对保洁、安保、维保、保险等外包供应商开展研判，形成初步判断，适时启动遴选/招标采购工作。 | 交投物业
| 3.内部关联交易直接委托手续办理 | 由上级单位主导推进，完成本项目内部关联交易直接委托的相关手续。 | 资产公司 交投物业 智慧公司
11月份 | 1.方案报审定稿 | 依据10月份报审反馈意见，对物业服务总体方案及应急预案修改完善，完成最终定稿。 | 交投物业
| 2.配套外包委托事项确定 | 确定保洁、保安、维保、保险等外包委托事项，落实合同签订等工作，保障接管后外包业务平稳衔接。 | 交投物业
| 3.全员岗前培训 | 落实项目人员定岗，对照正式服务方案及应急预案开展全员岗前培训，覆盖服务标准、礼仪规范、设备运维、应急处置、投诉/信访处理等内容。 | 交投物业
| 4.启动交接工作 | 正式启动项目交接相关工作，开展交接清单梳理编制，交接周期预留不少于一个半月，有序推进各项交接准备。交接推进过程中需依托智慧公司大力支持，督促现有物业公司做好配合交接。 | 交投物业 智慧公司
12月份 | 1.现场逐项交接 | 对照交接清单，开展档案、设备、物资、备品备件现场清点核对。 | 交投物业
| 2.交接遗留问题确认及闭环处置 | 梳理交接遗留问题清单，由智慧公司督促原物业限期整改；无法按期整改的，明确责任、处置方案并各方书面签字确认，留存资料。 | 交投物业 智慧公司
| 3.接管必备物资采购落实 | 采购接管必备物资，包含维修工具、保洁工具、保洁消耗品、办公台账资料等，满足现场作业需要。 | 交投物业
| 4.正式接管运营 | 12月底合同到期节点完成物业切换，高频巡检，保障园区平稳运行。 | 交投物业