“在西站”党群服务中心开馆周系列活动实施方案

（七稿，2023年2月26日）

根据集团公司关于“在西站”党群服务中心开馆周相关工作部署要求，为进一步提升杭州西站“站城融合”的知名度和影响力，突出“在西站”党群服务中心定位和特色，展现杭州国资国企“两个先行”更大担当，助力杭州及浙江共同富裕建设，工作专班现拟订“在西站”党群服务中心开馆周系列相关活动方案（详见附件）。

附件：1.“在西站”党群服务中心揭牌活动暨国企助力共富路主题展方案

2.长三角铁路青年文创中心暨“在西站”高铁时空馆启用活动方案

3.杭州市“青春悦读·青音嘹亮”阅读分享会暨“在西站”党群活动馆启用活动方案

4.杭州城西科创大走廊创新展示厅暨“在西站”规划展示馆启用活动方案

5.杭州高层次人才沙龙讲座暨“在西站”人才会客厅启用活动方案

附件1：

“在西站”党群服务中心揭牌活动

暨国企助力共富路主题展方案

一、组织单位

主办单位：杭州市国资委、杭州云城建设管理指挥部、杭州市交通投资集团有限公司

承办单位：杭州市西站枢纽开发有限公司、杭州交通资产管理有限公司

- 时间地点

时间：2023年2月27日（星期一）下午15：00

地点：杭州西站二层西区党群活动馆和人才会客厅之间的融空间（地址：杭州市余杭区仓前街道良睦路西侧）

三、活动流程

主持人：市交投集团党委副书记、副董事长、总经理郦仲华

14：45-15：00签到

15：00-15：05西站青年说

15：05-15：10市交投集团党委书记、董事长章舜年介绍“在西站”党群服务中心有关情况

15：10-15：15领导致辞（拟请市国资委领导）

15：15-15：20“在西站”党群服务中心揭牌活动（拟请市委组织部、市国资委、云城指挥部、市交投集团、铁路部门等领导），并合影留念

15：20-16：00参观党群活动馆——国企助力共富路主题展

四、参加人员

（一）主办方人员

1、杭州市国资委、云城指挥部相关领导；

2、市交投集团全体班子成员及相关部门负责人。

（二）邀请嘉宾

1、城西科创大走廊管委会，市委组织部，市园文局，市对口支援局，团市委，市经信工会，余杭区委组织部，西站枢纽管委会，国资系统国有企业，铁路部门等相关领导；

2、省市级相关新闻媒体单位；

预计参加人员80人，新闻单位记者10人。

五、媒体宣传

1、全程图片直播：通过图片直播系统进行线上转发；

2、邀请省市级电视、报纸、网站等相关媒体报道（暂定浙江电视台经济生活频道，杭州电视台生活频道；浙江日报、浙江在线；浙江党建网；杭州日报，都市快报等）。

注：具体以西站枢纽公司宣传方案为准。

附件2：

- 长三角铁路青年文创中心

- 暨“在西站”高铁时空馆启用活动方案

一、组织单位

主办单位：杭州市交通投资集团有限公司

承办单位：中国铁路上海局集团有限公司团委、杭州市西站枢纽开发有限公司、杭州交通资产管理有限公司

- 时间地点

时间：2023年2月28日（星期二）下午13：30

地点：杭州西站二层东区高铁时空馆（地址：杭州市余杭区仓前街道良睦路西侧）

三、活动流程

13：15-13：30签到；

13：30-13：35杭州交投集团介绍高铁时空馆有关情况；

13：35-13：40领导致辞（拟请中国铁路上海局集团有限公司组织部领导）；

13：40-13：43长三角铁路青年文创中心启动活动（拟请市交投集团、中国铁路上海局集团有限公司团委领导）；

13：43-14：30参观高铁时空馆、田益平摄影展。

四、参加人员

（一）主办方人员

市交投集团分管领导及相关部门负责人。

（二）邀请嘉宾

1、云城指挥部，西站枢纽管委会，西湖风景名胜管委会钱江管理处，中国铁路上海局集团有限公司组织部、宣传部、经开部、团委、博物馆、文广集团、机辆公司、杭州工务段、乔司机务段、杭州铁路办事处、杭州站，省交投集团，上海师范大学，铁四院，中铁大桥局，湖杭铁路公司、中铁建工、中联筑境、中国摄影家协会等相关人员；

2、铁路老物件征集捐献者；

3、省市级相关新闻媒体单位；

预计参加人员30人左右，新闻单位记者4人左右。

五、媒体宣传

邀请省市级电视、报纸、网站等相关媒体报道（暂定浙江电视台，杭州电视台，杭州日报，都市快报，余杭融媒体等）。

注：具体以西站枢纽公司宣传方案为准

附件3：

杭州市“青春悦读·青音嘹亮”阅读分享会

暨“在西站”党群活动馆启用活动方案

为全面贯彻落实党的二十大精神，深化“青春悦读”行动的影响力、号召力和凝聚力，决定举行杭州市“青春悦读·青音嘹亮”阅读分享会暨“在西站”党群活动馆启用活动。

一、时间地点

时间：2022年3月1日（星期三）下午15:00-16:30

地点：杭州西站二层西区党群活动馆（地址：杭州市余杭区仓前街道良睦路西侧）

二、组织单位

主办单位：共青团杭州市委、杭州市交通投资集团有限公司

公益支持单位：浙江省文澜图书馆事业基金会

三、参加人员

1.团市委、市交投集团、浙江省文澜图书馆事业基金会相关领导；

2.拟邀请市国资委、市经信工会、余杭区政府、云城指挥部、西站枢纽管委会等相关领导；

3.各区、县（市）团委负责人或相关工作负责同志；

4.各直属局（公司）团（工）委、青工委负责人；

5.2022年杭州市十佳悦读品牌活动获奖代表。

合计约80人。

四、活动流程

第一阶段  互动体验（15分钟）

1.在“青春悦读·青音嘹亮”签名墙上签名；

2.领取“阅读盲盒”和“温暖阅读儿童成长宝盒”。

第二阶段  启动仪式（50分钟）

主持人：阮博

- 1.致欢迎辞（5分钟）；

- 2.脱口秀：《读好书 多读书 书读好》（15分钟）；

3.2022年度“青春悦读·青音嘹亮”行动总结（5分钟）；

4.2022年杭州市十佳悦读品牌颁奖（3分钟）；

5.杭州市十佳悦读品牌经验分享（10分钟）；

6.“在西站”青年之家、悦读益站揭牌（3分钟）；

7.杭州市“悦读益站”地图发布（3分钟）；

8.青春悦读公益合作签约（3分钟）。

第三阶段  参观体验（25分钟）

1.合影留念；

2.参观杭州西站。

五、媒体宣传

1.全程图片直播：通过图片直播系统进行线上转发；

2.邀请市级电视、报纸、网站等相关媒体报道（杭州电视台生活频道、杭州日报、都市快报等）。

附件4：

- 杭州城西科创大走廊创新展示厅

- 暨“在西站”规划展示馆启用活动方案

一、组织单位

主办单位：杭州城西科创大走廊管委会、杭州市交通投资集团有限公司

承办单位：杭州市西站枢纽开发有限公司、杭州交通资产管理有限公司

- 时间地点

时间：2023年3月2日（星期四）上午10：00

地点：杭州西站二层东区规划展示馆（地址：杭州市余杭区仓前街道良睦路西侧）

三、活动流程

9：45-10：00签到；

10：00-10：08市交投集团领导介绍规划展示馆有关情况；

10：08-10：10启用仪式（杭州城西科创大走廊管委会领导宣布城西科创大走廊创新展示馆、“在西站”规划展示馆启用）；

10：10-10：40参观杭州城西科创大走廊创新展示厅及规划展示馆；

10：40-11：00开展“我在西站修文物”活动，邀请文物专家现场讲解并互动。

四、参加人员

（一）主办方人员

1、城西科创大走廊管委会相关领导；

2、市交投集团主要领导及相关部门负责人。

（二）邀请嘉宾

市园文局，云城指挥部等相关领导；

预计参加人员20人左右。

五、媒体宣传

拟邀请省市级电视、报纸、网站等相关媒体报道（暂定浙江电视台经济生活频道，杭州电视台生活频道；浙江日报、浙江在线；浙江党建网；杭州日报，都市快报等）。

注：具体以西站枢纽公司宣传方案为准。

附件5：

杭州高层次人才沙龙讲座暨

“在西站”人才会客厅启用活动方案

一、组织单位

主办单位：杭州市交通投资集团有限公司

承办单位：杭州市西站枢纽开发有限公司、杭州交通资产管理有限公司

- 二、时间地点

时间：2023年3月3日（星期五）上午9：30

地点：杭州西站二层西区人才会客厅（地址：杭州市余杭区仓前街道良睦路西侧）

三、活动流程

主持人：市交投集团人力资源部部长胡栋

9：15-9：30签到；

9：30-9：35市交投集团副总经理吕劲松介绍“在西站”党群服务中心人才会客厅有关情况；

9：35-11：30开展杭州高层次人才沙龙讲座（浙江工业大学人才工作办公室副主任陈声宏、浙大城市学院商学院教授钱辉讲课）。

四、参加人员

（一）主办方人员

市交投集团分管领导及相关部门负责人。

（二）邀请嘉宾

浙江省人才发展集团有限公司陆游副部长，浙江清华长三角研究院民营经济发展培训中心主任王小明，浙江清华长三角研究院民营经济发展培训中心副主任周东伟等领导。

（三）其他人员

杭商学堂学员企业，市国企人力资源分管领导、部门负责人及相关人员。

预计参加人员100人左右。

五、媒体宣传

拟邀请市级电视、报纸、网站等相关媒体报道（暂定杭州电视台生活频道；浙江党建网；杭州日报，都市快报等）。

注：具体以西站枢纽公司宣传方案为准。